## Product Backlog
ID | User Story / Task Description | Priority | Estimation (Hours) | Sprint | Status | Acceptance Criteria (Given-When-Then) | Minh chứng hoàn thành (DoD)
US-001 | Là người dùng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu để truy cập hệ thống an toàn | CAO | 8 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given email chưa tồn tại và form hợp lệ → When nhấn đăng ký → Then tạo tài khoản, gửi email xác nhận, redirect đến login. Given email đã tồn tại → Then hiển thị lỗi “Email đã được sử dụng”. | Video demo đăng ký (30s) + Ảnh form + Test case pass
US-002 | Là người dùng đã có tài khoản, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập dashboard | CAO | 6 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given email và mật khẩu đúng → When nhấn đăng nhập → Then vào dashboard, lưu session. Given sai thông tin → Then hiển thị lỗi “Thông tin đăng nhập không đúng”. | Video demo đăng nhập (30s) + Ảnh dashboard sau login
US-003 | Là người dùng, tôi muốn đăng xuất để kết thúc phiên làm việc an toàn | TB | 2 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given click đăng xuất → When xác nhận → Then xóa session, redirect về login. | Video demo logout + Ảnh trạng thái sau logout
US-004 | Là quản trị viên, tôi muốn phân quyền vai trò (PO/SM/Member) để kiểm soát quyền truy cập | CAO | 6 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given gán role PO → When user login → Then chỉ thấy chức năng quản lý Backlog. Given role Member → Then chỉ thấy cập nhật task của mình. | Ảnh chụp phân quyền + Test case role-based
US-005 | Là PO/SM, tôi muốn xem danh sách tất cả User Stories trong Product Backlog để nắm tổng quan | CAO | 4 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given truy cập Backlog → When load → Then hiển thị danh sách title, mô tả ngắn, priority, points, status. | Ảnh chụp danh sách Backlog
US-006 | Là PO/SM, tôi muốn xem chi tiết một User Story để nắm đầy đủ thông tin nhiệm vụ | CAO | 3 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given click vào User Story → When mở modal → Then hiển thị title, mô tả đầy đủ, points, priority, label, status. | Ảnh chụp modal chi tiết User Story
US-007 | Là PO/SM, tôi muốn tìm kiếm User Story theo từ khóa để truy xuất nhanh | CAO | 4 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given nhập từ khóa → When tìm → Then hiển thị danh sách khớp từ khóa. | Ảnh chụp kết quả tìm kiếm
US-008 | Là PO/SM, tôi muốn lọc User Story theo trạng thái, ưu tiên hoặc nhãn | CAO | 5 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn bộ lọc → When áp dụng → Then hiển thị danh sách khớp bộ lọc. | Ảnh chụp bộ lọc + Test case lọc
US-009 | Là PO/SM, tôi muốn sắp xếp backlog theo ưu tiên bằng kéo-thả | CAO | 4 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given kéo-thả User Story → When thả → Then thứ tự lưu lại và hiển thị theo thứ tự mới. | Video demo drag-drop sắp xếp
US-010 | Là PO/SM, tôi muốn tạo mới một User Story với tiêu đề, mô tả, ưu tiên | CAO | 6 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given nhập form hợp lệ → When tạo → Then User Story mới xuất hiện trong Backlog. | Video demo tạo User Story (20s)
US-011 | Là PO/SM, tôi muốn chỉnh sửa một User Story để cập nhật nội dung | CAO | 4 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given mở form chỉnh sửa → When lưu → Then thông tin được cập nhật. | Ảnh chụp form chỉnh sửa + Test case
US-012 | Là PO/SM, tôi muốn xóa User Story không còn phù hợp | TB | 3 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given xác nhận xóa → When thực hiện → Then User Story biến mất. | Ảnh chụp xác nhận xóa
US-013 | Là PO/SM, tôi muốn gán Story Points cho User Story | CAO | 4 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn points → When lưu → Then points hiển thị trên User Story. | Ảnh chụp gán points
US-014 | Là PO/SM, tôi muốn gắn nhãn/tag cho User Story | TB | 3 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn tag → When lưu → Then tag hiển thị trên User Story. | Ảnh chụp gắn tag
US-015 | Là Scrum Master, tôi muốn xem danh sách Sprint đã tạo | CAO | 3 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given truy cập Sprint → When load → Then hiển thị danh sách tên, ngày bắt đầu/kết thúc. | Ảnh chụp danh sách Sprint
US-016 | Là Scrum Master, tôi muốn tạo Sprint mới với tên, mục tiêu, ngày bắt đầu và kết thúc | CAO | 6 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given nhập form hợp lệ → When tạo → Then Sprint mới xuất hiện. | Video demo tạo Sprint
US-017 | Là Scrum Master, tôi muốn xem chi tiết Sprint để biết mục tiêu và các User Story được chọn | CAO | 3 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given click vào Sprint → When mở → Then hiển thị mục tiêu và danh sách Stories. | Ảnh chụp chi tiết Sprint
US-018 | Là Scrum Master, tôi muốn thêm User Story từ backlog vào Sprint | CAO | 6 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn Stories → When thêm → Then Stories chuyển sang Sprint Backlog. | Ảnh chụp chọn Stories vào Sprint
US-019 | Là thành viên nhóm, tôi muốn xem Task Board theo từng Sprint | CAO | 4 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn Sprint → When load → Then hiển thị các cột To Do/In Progress/Done. | Ảnh chụp Task Board
US-020 | Là thành viên nhóm, tôi muốn tạo task cho một User Story | CAO | 6 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn User Story → When tạo task → Then task mới xuất hiện. | Ảnh chụp tạo task
US-021 | Là thành viên nhóm, tôi muốn cập nhật trạng thái task bằng kéo-thả | CAO | 8 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given kéo task → When thả → Then trạng thái thay đổi ngay lập tức. | Video demo kéo-thả (30s)
US-022 | Là thành viên nhóm, tôi muốn ghi Daily Stand-up theo 3 câu hỏi | CAO | 6 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given trả lời 3 câu hỏi → When submit → Then log được lưu theo ngày. | Video demo ghi Daily Log
US-023 | Là Product Owner, tôi muốn ghi nhận kết quả Sprint Review (demo + feedback) | TB | 8 | Sprint 4 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given Sprint kết thúc → When PO đánh giá → Then phản hồi được lưu. | Form đánh giá Sprint Review + Video demo
US-024 | Là nhóm phát triển, tôi muốn tạo Sprint Retrospective | TB | 6 | Sprint 4 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given điền form → When lưu → Then biên bản được lưu. | File tổng hợp Retrospective
US-025 | Là Scrum Master/PO, tôi muốn xem Burndown Chart | TB | 8 | Sprint 4 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given mở báo cáo → When load → Then Burndown Chart hiển thị. | Ảnh chụp Burndown Chart
US-026 | Là Scrum Master/PO, tôi muốn xem Velocity Chart | TB | 8 | Sprint 4 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given mở báo cáo → When load → Then Velocity Chart hiển thị. | Ảnh chụp Velocity Chart
US-027 | Là Scrum Master/PO, tôi muốn export báo cáo Sprint ra PDF/Excel | THẤP | 8 | Sprint 4 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given nhấn export → When chọn định dạng → Then file được tải về. | File báo cáo export mẫu
US-028 | Phát triển tính năng Realtime update Task Board bằng Socket.io (bonus) | THẤP | 10 | Sprint 5 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given kéo task ở tab 1 → When thả → Then tab 2 cập nhật ngay lập tức. | Video demo realtime (2 tab)
US-029 | Phát triển Notification in-app khi task thay đổi (bonus) | THẤP | 10 | Sprint 5 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given task thay đổi → When cập nhật → Then thông báo in-app xuất hiện. | Video demo notification
US-030 | Hoàn thiện giao diện responsive và dark mode (bonus) | THẤP | 10 | Sprint 5 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given mở trên mobile → When chuyển dark mode → Then giao diện tự điều chỉnh. | Ảnh chụp responsive + dark mode
US-031 | Deploy frontend Vercel + backend Render/Railway | CAO | 8 | Sprint 5 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given deploy → When thành công → Then website chạy thực tế. | Link website + Screenshot deploy
US-032 | Viết báo cáo SRS + UML (Use-case, ERD, Sequence) | CAO | 25 | Sprint 5 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given hoàn thành UML → When export → Then file đầy đủ. | File SRS + UML
US-033 | Hoàn thiện báo cáo đồ án theo mẫu của khoa | CAO | 20 | Tuần cuối | CHƯA BẮT ĐẦU | Given hoàn thiện nội dung → When export → Then file hoàn chỉnh. | File báo cáo hoàn chỉnh
US-034 | Gửi GVHD sửa/duyệt trước khi nộp | CAO | 8 | Tuần cuối | CHƯA BẮT ĐẦU | Given gửi file → When GVHD duyệt → Then có ghi chú góp ý. | Email/Ghi chú góp ý của GVHD
US-035 | Chuẩn bị video demo + slide trình bày đồ án | CAO | 12 | Tuần cuối | CHƯA BẮT ĐẦU | Given hoàn thành → When export → Then video 5-7 phút + slide. | Video demo (5-7 phút) + File slide
US-036 | Là quản trị viên/PO, tôi muốn tạo Project mới để quản lý backlog và sprint của dự án | CAO | 8 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given nhập tên và mô tả Project → When tạo → Then Project mới xuất hiện và có thể chọn làm việc. | Ảnh chụp form tạo Project + Video demo tạo (20s)
US-037 | Là quản trị viên/PO, tôi muốn chỉnh sửa thông tin Project để cập nhật mục tiêu hoặc mô tả | CAO | 5 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given mở Project → When chỉnh sửa tên/mô tả → Then thông tin được cập nhật. | Ảnh chụp form chỉnh sửa Project
US-038 | Là quản trị viên/PO, tôi muốn xóa Project khi dự án kết thúc hoặc không còn sử dụng | TB | 4 | Sprint 5 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given xác nhận xóa → When thực hiện → Then Project và toàn bộ dữ liệu liên quan bị xóa. | Ảnh chụp xác nhận xóa Project
US-039 | Là quản trị viên/PO, tôi muốn thêm thành viên vào Project để họ tham gia làm việc | CAO | 6 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given nhập email thành viên → When gửi lời mời → Then thành viên nhận được và có thể join. | Ảnh chụp form thêm thành viên + Test case mời thành công
US-040 | Là quản trị viên/PO, tôi muốn gán vai trò cho thành viên trong Project để phân quyền phù hợp | CAO | 5 | Sprint 1 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn vai trò (PO/SM/Member) → When lưu → Then quyền truy cập được cập nhật. | Ảnh chụp gán vai trò + Test case role-based
US-041 | Là quản trị viên/PO, tôi muốn xóa thành viên khỏi Project khi họ không còn tham gia | TB | 4 | Sprint 5 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn thành viên → When xóa → Then thành viên mất quyền truy cập Project. | Ảnh chụp xác nhận xóa thành viên
US-042 | Là thành viên nhóm, tôi muốn gán (assign) task cho một người phụ trách để rõ trách nhiệm | CAO | 5 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn task → When assign cho thành viên → Then người được gán nhận thông báo. | Ảnh chụp assign task + Test case
US-043 | Là thành viên nhóm, tôi muốn thay đổi người phụ trách task khi cần phân công lại | CAO | 4 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given thay đổi assignee → When lưu → Then người mới nhận thông báo. | Ảnh chụp thay đổi assignee
US-044 | Là thành viên nhóm, tôi muốn đặt deadline cho task để quản lý tiến độ | CAO | 5 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn ngày deadline → When lưu → Then deadline hiển thị trên task. | Ảnh chụp task có deadline
US-045 | Là thành viên nhóm, tôi muốn bình luận (comment) trong User Story để thảo luận chi tiết | CAO | 6 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given nhập comment → When gửi → Then comment hiển thị công khai cho mọi người trong Project. | Ảnh chụp comment trong User Story
US-046 | Là thành viên nhóm, tôi muốn bình luận trong Task để trao đổi về quá trình thực hiện | CAO | 5 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given nhập comment trong Task → When gửi → Then comment hiển thị. | Ảnh chụp comment trong Task
US-047 | Là thành viên nhóm, tôi muốn tải lên file/attachment cho User Story hoặc Task | CAO | 6 | Sprint 3 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn file → When upload → Then file được lưu và hiển thị cho mọi người. | Ảnh chụp attachment + Test case upload
US-048 | Là PO/SM, tôi muốn cập nhật trạng thái của User Story (To Do / In Progress / Done / Rejected) | CAO | 5 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn trạng thái mới → When lưu → Then trạng thái được cập nhật và hiển thị. | Ảnh chụp thay đổi trạng thái User Story
US-049 | Là Scrum Master, tôi muốn bắt đầu Sprint (Start Sprint) để chính thức triển khai | CAO | 4 | Sprint 2 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given chọn Sprint → When nhấn Start → Then Sprint chuyển trạng thái “Active”. | Ảnh chụp nút Start Sprint
US-050 | Là Scrum Master, tôi muốn kết thúc Sprint (Close Sprint) để tổng kết kết quả | CAO | 5 | Sprint 4 | CHƯA BẮT ĐẦU | Given Sprint đã hoàn thành → When nhấn Close → Then Sprint chuyển trạng thái “Closed” và chuyển task còn lại về Backlog. | Ảnh chụp nút Close Sprint + Test case